面向汽车焊接制造过程的
工艺智能体关键技术体系研究

项目实施方案

| 文档编号 | PROJ-PLAN-2026-001 |
| --- | --- |
| 版 本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年6月 |
| 项目周期 | 2026年5月 — 2027年10月（18个月） |
| 编制单位 | 中汽智造 · 汽车焊接工艺智能体项目组 |
| 密 级 | 内部资料 |

# 目 录

一、项目概述

1.1 项目背景

1.2 项目目标

1.3 项目范围

二、任务拆解（WBS）

2.1 WBS总体结构

2.2 子课题1：数据底座构建

2.3 子课题2：知识与规则库搭建

2.4 子课题3：智能体编排软件开发

2.5 子课题4：应用场景建设

2.6 子课题5：评估体系构建

三、进度安排

3.1 总体里程碑

3.2 甘特图式进度表

3.3 关键路径与依赖关系

四、资源需求

4.1 人力资源需求

4.2 硬件与计算资源

4.3 软件与工具资源

4.4 数据资源需求

五、交付物清单

六、风险管理

七、知识产权与成果产出计划

八、经费预算概算

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

电阻点焊是汽车白车身制造的核心连接工艺，单台白车身焊点数量多达3000-5000个，焊点占比超过80%，其工艺质量直接决定整车安全性与结构可靠性。当前汽车焊接制造工艺普遍采用静态参数结合人工经验的管控模式，存在以下突出问题：

多源异构数据难以统一汇聚与治理：点焊产线涉及机器人控制器、PLC/SCADA、MES、质检系统等多类设备与系统，通信协议繁杂，数据格式各异

工艺知识经验难以结构化沉淀与复用：点焊工艺经验、缺陷规则零散存放于工艺文档与资深技师经验中，缺乏统一的知识表达与推理框架

缺乏面向焊接垂域的智能体技术体系与配套工具：通用AI模型缺乏点焊工艺机理约束，缺陷识别精度不足，推理时延无法满足产线实时要求

缺少统一的智能体应用效果评估标准：行业缺少针对点焊工艺智能体的统一测评标准，落地效果难以量化评估

本项目在国家"人工智能+"行动、新型工业化、智能制造与工业互联网融合赋能系列政策统筹引领下，聚焦汽车电阻点焊工艺，构建从数据底座到应用场景的工艺智能体完整技术体系，贴合产业实际需求。

## 1.2 项目目标

项目总体目标：构建面向汽车焊接制造过程的工艺智能体关键技术体系，覆盖"数据底座 → 知识与规则库 → 智能体编排软件 → 应用场景 → 评估体系"全链条，实现点焊工艺从知识获取到质量判定、从参数优化到方案输出的端到端智能闭环管控。

具体目标：

构建统一的数据底座，归集7类核心数据，数据库量级达到100万条以上

搭建知识与规则库，构建不少于5个知识库和5个机理模型

开发智能体编排软件，提供6类核心能力（自动化建模、模型训练、工作流编排、多智能体协同、向量数据库、RAG知识库）

建设四类应用场景：工艺知识问答（准确率≥96%）、质量判断（缺陷检出率≥95%）、参数推荐、方案生成

构建多维度标准化评估体系，形成评估标准草案

## 1.3 项目范围

项目范围覆盖以下5个子课题（WBS一级节点）：

| 编号 | 子课题名称 | 核心产出 | 课题负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 汽车焊接制造工艺智能体数据底座构建 | 数据底座、清洗标注流水线 | TBD |
| SG2 | 汽车焊接制造工艺知识与规则库搭建 | 知识图谱、机理模型库 | TBD |
| SG3 | 汽车焊接制造工艺智能体编排软件开发 | 编排软件产品 | TBD |
| SG4 | 点焊工艺智能体应用场景建设 | 四类智能体应用 | TBD |
| SG5 | 汽车焊接制造工艺智能体应用评估体系构建 | 评估标准、评估工具 | TBD |

# 二、任务拆解（WBS）

## 2.1 WBS总体结构

项目采用"五层递进"技术架构，各子课题之间形成严格的上游依赖关系，数据流与知识流自底向上逐层传递，评估反馈自顶向下驱动优化：

WBS-1（子课题1）：数据底座构建 — 归集7类核心数据，建立全流程数据治理规范

WBS-2（子课题2）：知识与规则库搭建 — 融合多模态数据，构建知识图谱与机理模型

WBS-3（子课题3）：智能体编排软件开发 — 研发6类核心能力的软件产品

WBS-4（子课题4）：应用场景建设 — 搭建四类点焊工艺智能体应用

WBS-5（子课题5）：评估体系构建 — 设计与开发标准化评估体系

## 2.2 子课题1：数据底座构建

本子课题面向点焊工艺智能体对高质量数据的需求，构建统一的数据底座。

WBS-1.1 多源数据归集与统一接入

梳理点焊产线现有设备与系统，制定7类数据统一采集规范与接口标准

复用现有OPC-UA链路，实现轻量化数据接入（不新增硬件改造）

归集7类核心数据：产品数据、位置空间数据、设备数据、工艺规划数据、材料数据、实时采集数据、质量测评数据

WBS-1.2 数据清洗与质量治理

时序信号降噪处理：针对焊接电流、电压等时序曲线，采用滤波与异常值剔除方法

传感器零点漂移修正：建立漂移检测与补偿模型

数据完整性校验：建立关键字段完整性检查机制，目标字段完整率100%

异常样本标记与追溯

WBS-1.3 数据标注与样本构建

基于工况自动标签化技术，根据焊接参数范围、材料组合、设备状态等自动生成工况标签

结合质检结果与人工校验，构建"参数-工况-质量"关联标注样本

建立标注规范与质量控制流程

WBS-1.4 数据底座管理与持续迭代

建立统一管理平台：数据分类存储、权限管理、版本管理

建立增量迭代机制，支持新数据持续接入与更新

考核指标：数据库量级达到100万条以上，关键字段完整率100%，异常样本可追溯。

## 2.3 子课题2：知识与规则库搭建

本子课题聚焦工艺知识与规则的体系化构建，突破数据融合、知识图谱、机理模型三项关键技术。

WBS-2.1 多模态异构数据融合

研究时序信号、文本、图像等多模态数据的对齐关联与统一表征方法

构建数据融合加工流水线，建立数据技术库

WBS-2.2 知识图谱构建

设计点焊工艺知识本体模型（概念、属性、关系定义）

从标准规范、专家经验、历史案例中抽取实体与关系

构建不少于5个知识库（标准规范库、材料参数库、缺陷模式库、工艺参数库、设备知识库）

建立知识图谱动态迭代与更新机制

WBS-2.3 机理模型建模

基于点焊物理过程，构建热传导模型、熔核形成与生长模型、焊接窗口计算模型、飞溅预测模型、残余应力与变形模型

构建涵盖不少于5个机理模型的模型库，在典型场景中验证

WBS-2.4 知识与规则库统一管理

建立知识库与模型库的统一管理框架

规则冲突检测与优先级管理机制

支持增量更新与版本管理

考核指标：形成3份研究报告（数据融合、知识图谱、机理模型），构建不少于5个知识库和5个机理模型。

## 2.4 子课题3：智能体编排软件开发

本子课题研发面向工业场景的智能体编排软件产品，构建大小模型协同的编排模式。

WBS-3.1 自动化建模能力

提供面向点焊工艺场景的建模工具链：数据导入、特征工程、模型选择、超参配置

支持从数据底座直接加载训练数据，自动推荐适配模型架构

支持模型评估与对比，自动输出性能报告

WBS-3.2 模型训练能力

提供统一模型训练框架，支持点焊质量判断、参数预测等领域小模型训练与微调

训练过程监控、早停策略、模型检查点管理

训练完成的模型自动注册至模型库，支持增量训练与版本管理

WBS-3.3 工作流编排能力

提供可视化工作流编排界面（拖拽式）

支持条件分支、循环、并行执行等流程控制逻辑

内置常用工艺流程模板，支持自定义扩展

工作流执行过程可监控、可中断、可回溯

WBS-3.4 多智能体协同能力

支持多个智能体的协同编排：任务分解、分配与结果聚合

大小模型协同机制：大模型负责理解规划，小模型负责专业计算与实时推理

智能体间的消息传递与状态共享

人机协同接口：支持关键决策节点的人工审核与确认

WBS-3.5 向量数据库能力

面向焊接工艺场景的向量数据库，支持多类型数据向量化存储与索引

高维向量高效相似性检索，满足实时性需求

增量写入、更新与删除，支持元数据过滤与混合检索

WBS-3.6 RAG知识库能力

基于向量数据库与知识图谱构建检索增强生成（RAG）知识库

文档导入、切片、向量化、检索与管理的全流程工具

支持多轮对话上下文管理

WBS-3.7 软件产品工程化

完成详细设计、开发、测试与部署

6类能力模块可独立部署也可集成运行

考核指标：形成软件产品1套 + 《详细设计报告》1份 + 用户手册 + 接口文档。

## 2.5 子课题4：应用场景建设

本子课题基于数据底座、知识与规则库及智能体编排软件，搭建四类点焊工艺智能体应用场景，形成"问答→判断→推荐→生成"闭环智能决策链。

WBS-4.1 工艺知识问答智能体

基于RAG知识库，实现知识图谱语义检索与向量相似检索的双通道召回

回答溯源至标准条款或知识来源，增强可信度

支持追问、澄清、限定条件等多轮对话交互

考核指标：匹配准确率不低于96%（测试数据不少于200次）。

WBS-4.2 质量判断智能体

综合时序数据（电流/电压/压力曲线）、材料参数、设备状态等多源信息

知识规则初筛 → 数据驱动模型精细分类 → 协同判定

针对钢-钢典型材料组合，识别虚焊、飞溅、烧穿、未熔合等常见缺陷

考核指标：缺陷检出率不低于95%（测试数据不少于10,000个焊点）。

WBS-4.3 工艺参数推荐智能体

材料组合+板厚+接头形式输入，综合调用机理模型、知识规则、历史数据

多因素协同推荐（电流、电压、压力、通电时间等参数耦合）

推荐结果附带依据说明（机理推导/规则匹配/案例类比）

考核指标：输出《点焊工艺参数组合报告》1份。

WBS-4.4 工艺方案生成智能体

根据输入的产品信息、材料规格、焊接要求等，自动编排焊接工艺流程

生成内容包含焊点规划、参数配置、质量标准、检验要求等

对生成方案进行可行性与合理性评估，提供优化建议

考核指标：输出《点焊工艺方案生成报告》1份。

WBS-4.5 闭环智能决策链集成

串联四个场景：知识问答→质量判断→参数推荐→方案生成

质量判断结果反馈至参数推荐驱动优化

方案生成结果反向触发知识问答与质量验证

## 2.6 子课题5：评估体系构建

本子课题构建融合功能、性能、效益等多维度的标准化评估方法与规范。

WBS-5.1 多维度评估指标体系设计

功能维度：知识问答准确性、质量判断覆盖率、参数推荐合理性、方案生成规范性

性能维度：推理时延、并发处理能力、系统稳定性、资源消耗

效益维度：质量改善率、人工替代率、决策效率提升、知识复用率

建立指标权重分配方法与综合评分模型

WBS-5.2 评估基准数据集构建

建立标准化评估基准数据集，覆盖四类智能体场景的典型测试样本与标准答案

制定评估数据采集规范与评估流程标准

WBS-5.3 自动化评估工具开发

支持评估数据采集、统计分析与报告生成

实现评估流程的标准化与自动化执行

WBS-5.4 标准化评估规范编制

编制汽车焊接制造工艺智能体应用效果评估标准草案

考核指标：形成评估规范报告1份，评估工具1套，评估基准数据集1套。

# 三、进度安排

## 3.1 总体里程碑

| 里程碑 | 时间节点 | 关键交付物 | 责任子课题 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: 数据底座建成 | 2026年9月 | 数据底座（100万+条），清洗标注流水线 | SG1 |
| M2: 知识与规则库建成 | 2026年12月 | 3份研究报告，5个知识库，5个机理模型 | SG2 |
| M3: 编排软件发布 | 2027年3月 | 编排软件产品V1.0，详细设计报告 | SG3 |
| M4: 应用场景建成 | 2027年9月 | 四类智能体应用，闭环决策链 | SG4 |
| M5: 评估体系完成 | 2027年10月 | 评估标准草案，评估工具，规范报告 | SG5 |

## 3.2 详细进度表

项目总周期为18个月（2026年5月—2027年10月），按五阶段递进推进。

| 阶段 | 时间 | 工作任务分解 | 责任 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 数据底座构建 | 2026.05 ~ 2026.09 | 第1-2月：完成数据源调研，制定7类数据统一采集规范 第2-3月：复用OPC-UA链路，完成多源数据统一接入 第3-4月：开发清洗流水线，时序降噪/漂移修正 第4-5月：工况自动标签化+人工校验 第5月：数据底座验证，100万+条数据 | SG1 | 关键路径 |
| 第二阶段 知识与规则库搭建 | 2026.10 ~ 2026.12 | 第6-7月：多模态数据融合技术研发 第7-8月：知识本体设计+知识抽取，5个知识库 第8-9月：5个机理模型建模与验证 第9月：知识与规则库集成管理 | SG2 | 依赖SG1 |
| 第三阶段 编排软件开发 | 2027.01 ~ 2027.03 | 第10-11月：软件架构设计，自动化建模+训练模块 第11-12月：工作流编排+多智能体协同模块 第12月：向量数据库+RAG知识库模块 第12月：6类能力集成测试 | SG3 | 依赖SG2 |
| 第四阶段 应用场景建设 | 2027.04 ~ 2027.09 | 第13-14月：知识问答+质量判断智能体开发 第14-15月：参数推荐+方案生成智能体开发 第15-17月：闭环决策链集成测试 第17-18月：指标验证（≥96%/≥95%） | SG4 | 依赖SG3 |
| 第五阶段 评估体系构建 | 2027.09 ~ 2027.10 | 第18月：三维度评估指标体系设计 第18月：评估基准数据集+评估工具 第18月：标准草案+评估规范报告 第18月：项目总结验收 | SG5 | 并行 |

## 3.3 关键路径与依赖关系

项目的关键路径为：SG1 → SG2 → SG3 → SG4，任一阶段的延期将直接影响后续阶段。SG5（评估体系构建）与SG4最后一个月并行开展。

并行工作：

知识产权申报（论文、专利、软著）贯穿项目全程，按各阶段技术成果产出节奏分批推进。

数据持续采集与标注贯穿项目始终（SG1启动后持续至项目结束）。

标准草案的调研与起草可在SG2阶段提前启动，与SG3/SG4并行推进。

# 四、资源需求

## 4.1 人力资源需求

项目团队按角色划分为以下岗位：

| 角色 | 建议人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1人 | 总体技术方案、进度协调、质量管理 |
| 子课题负责人 | 5人 | 各子课题技术攻关与交付物管理 |
| 数据工程师 | 3-4人 | 数据采集、清洗、标注、管理平台搭建 |
| 算法工程师（大模型） | 2-3人 | RAG知识库、大模型微调与推理优化 |
| 算法工程师（小模型） | 2-3人 | 质量判断、参数预测等小模型训练与部署 |
| NLP/知识工程工程师 | 2-3人 | 知识图谱构建、本体设计、知识抽取 |
| 软件开发工程师 | 4-5人 | 编排软件前后端开发、工作流引擎、可视化 |
| 机理建模工程师 | 2人 | 点焊物理机理模型开发与验证 |
| 测试工程师 | 2-3人 | 功能测试、性能测试、集成测试 |
| 成果转化负责人 | 1人 | 成果转化策略、技术推广、产业化对接 |
| 科研助理 | 1-2人 | 进度跟踪、文档管理、跨部门协调 |

合计核心团队约25-30人，可根据实际项目进度动态调整。

## 4.2 硬件与计算资源

| 资源类型 | 数量 | 规格要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU训练服务器 | 2-4台 | A100 80GB或同等算力 | 大模型微调、小模型训练 |
| GPU推理服务器 | 2-3台 | A10/RTX 4090 | 智能体在线推理部署 |
| 数据存储服务器 | 1-2台 | ≥100TB分布式存储 | 原始数据与清洗后数据存储 |
| 应用服务器 | 2-4台 | 64核/256GB内存 | 编排软件后端部署 |
| 开发/测试工作站 | 5-8台 | 32GB+内存/RTX 3060+ | 算法开发与本地测试 |
| 产线数据采集终端 | 1-2套 | OPC-UA数据采集网关 | 产线实时数据采集 |

## 4.3 软件与工具资源

| 类别 | 具体工具/平台 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Linux (Ubuntu 22.04+) / Windows Server |
| 深度学习框架 | PyTorch 2.0+, TensorFlow |
| 大模型框架 | LangChain, LlamaIndex, vLLM |
| 知识图谱 | Neo4j, JanusGraph |
| 向量数据库 | Milvus, Qdrant, FAISS |
| 关系型数据库 | PostgreSQL, MySQL |
| 时序数据库 | InfluxDB, TimescaleDB |
| 消息中间件 | Kafka, RabbitMQ |
| 容器化平台 | Docker, Kubernetes |
| 前端框架 | React/Vue3, Ant Design |
| 后端框架 | Python FastAPI, Go/Java |
| 工作流引擎 | Airflow, Temporal (可参考) |
| 文档协作 | Confluence, GitLab Wiki |
| 项目管理 | Jira, MS Project |
| 代码管理 | GitLab/GitHub |

## 4.4 数据资源需求

产线数据：合作整车厂点焊产线的实时采集时序数据（电流、电压、压力等），至少6个月以上历史数据积累

工艺文档：焊接工艺卡（WPS）、焊接规范标准（ISO/GB/JIS等）、设备手册、质检标准等

质检数据：撕裂试验结果、超声波检测结果、缺陷标注数据，累计不少于10,000个焊点的标注样本

专家知识：资深焊接工艺工程师提供经验规则、缺陷判据、参数调整策略等隐性知识

材料数据：涵盖钢-钢典型材料组合的物理参数、焊接窗口数据、焊前/焊后测试数据

# 五、交付物清单

| 编号 | 交付物名称 | 类型 | 责任 子课题 | 预计时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-SG1-01 | 点焊工艺多源数据采集规范V1.0 | 规范文档 | SG1 | 2026.06 |
| D-SG1-02 | 数据清洗与治理流水线 | 软件模块 | SG1 | 2026.08 |
| D-SG1-03 | 工况自动标签化工具 | 软件模块 | SG1 | 2026.08 |
| D-SG1-04 | 数据底座管理系统 | 软件平台 | SG1 | 2026.09 |
| D-SG1-05 | 标注样本数据集（≥100万条） | 数据集 | SG1 | 2026.09 |
| D-SG2-01 | 多模态数据融合加工流水线 | 软件模块 | SG2 | 2026.11 |
| D-SG2-02 | 点焊工艺知识图谱（≥5个知识库） | 知识库 | SG2 | 2026.11 |
| D-SG2-03 | 点焊机理模型库（≥5个模型） | 模型库 | SG2 | 2026.12 |
| D-SG2-04 | 《多模态数据融合技术》研究报告 | 技术报告 | SG2 | 2026.12 |
| D-SG2-05 | 《知识图谱建模技术》研究报告 | 技术报告 | SG2 | 2026.12 |
| D-SG2-06 | 《机理模型技术》研究报告 | 技术报告 | SG2 | 2026.12 |
| D-SG3-01 | 智能体编排软件产品V1.0 | 软件产品 | SG3 | 2027.03 |
| D-SG3-02 | 《编排软件产品详细设计报告》 | 技术报告 | SG3 | 2027.03 |
| D-SG3-03 | 用户手册与接口文档 | 文档 | SG3 | 2027.03 |
| D-SG4-01 | 工艺知识问答智能体 | 智能体 | SG4 | 2027.06 |
| D-SG4-02 | 质量判断智能体 | 智能体 | SG4 | 2027.06 |
| D-SG4-03 | 工艺参数推荐智能体 | 智能体 | SG4 | 2027.07 |
| D-SG4-04 | 工艺方案生成智能体 | 智能体 | SG4 | 2027.07 |
| D-SG4-05 | 闭环智能决策链集成系统 | 系统 | SG4 | 2027.09 |
| D-SG4-06 | 《点焊工艺参数组合报告》 | 测试报告 | SG4 | 2027.09 |
| D-SG4-07 | 《点焊工艺方案生成报告》 | 测试报告 | SG4 | 2027.09 |
| D-SG5-01 | 评估基准数据集 | 数据集 | SG5 | 2027.10 |
| D-SG5-02 | 自动化评估工具 | 软件工具 | SG5 | 2027.10 |
| D-SG5-03 | 《评估规范报告》（含标准草案） | 规范/标准 | SG5 | 2027.10 |
| D-ALL-01 | 项目实施方案 | 文档 | ALL | 2026.05 |
| D-ALL-02 | 项目结题报告 | 文档 | ALL | 2027.10 |

# 六、风险管理

| 风险描述 | 等级 | 风险说明 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术攻关风险 | 高 | 多源异构数据融合、知识图谱自动抽取、大小模型协同等技术攻关难度大 | 1) 研究团队长期积累汽车制造现场经验 2) 提前启动预研，降低技术不确定性 |
| 进度延期风险 | 中 | 各子课题间存在严格上下游依赖，某一阶段延期可能影响后续推进 | 1) 明确的里程碑与交付物清单 2) 月度跟踪+季度考核 3) 关键路径预留缓冲时间 |
| 数据安全风险 | 中 | 产线生产数据与企业工艺知识存在泄露与知识产权外溢风险 | 1) 严格执行数据脱敏 2) 分级分类管理+访问权限控制 3) 全流程安全合规审计 |
| 人才流失风险 | 低-中 | AI领域人才流动性高，核心技术岗位人员变动可能影响项目连续性 | 1) 建立知识沉淀机制 2) 核心岗位设置AB角 3) 文档化关键设计决策 |
| 产线数据获取风险 | 低-中 | 合作产线数据采集受排产计划、设备状态等因素制约 | 1) 预留数据缓冲时间 2) 建立多数据源备份机制 3) 提前签订数据使用协议 |
| 技术落地偏差风险 | 低 | 实验室模型在真实产线上可能达不到预期性能指标 | 1) 提前开展现场数据适配测试 2) 设置分阶段验证节点 3) 允许模型迭代调优的缓冲期 |

# 七、知识产权与成果产出计划

## 7.1 发明专利布局（8件）

| 序号 | 专利名称 | 来源子课题 | 计划申报时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多源异构数据融合方法 | SG1 | 2026.Q4 |
| 2 | 点焊时序数据自动清洗与工况标签化方法 | SG1 | 2026.Q4 |
| 3 | 面向点焊工艺的知识图谱建模与动态更新方法 | SG2 | 2027.Q1 |
| 4 | 大小模型协同的工业智能体编排方法 | SG3 | 2027.Q2 |
| 5 | 规则推理与数据驱动融合的焊接质量判断方法 | SG4 | 2027.Q2 |
| 6 | 多源协同的工艺参数智能推荐方法 | SG4 | 2027.Q3 |
| 7 | 知识驱动的焊接工艺方案自动生成方法 | SG4 | 2027.Q3 |
| 8 | 工艺智能体应用效果多维度评估方法 | SG5 | 2027.Q4 |

## 7.2 软件著作权布局（6项）

汽车焊接工艺智能体编排软件V1.0（SG3）

点焊质量判断智能体系统V1.0（SG4）

点焊工艺参数推荐智能体系统V1.0（SG4）

点焊工艺方案生成智能体系统V1.0（SG4）

工艺知识问答智能体系统V1.0（SG4）

工艺智能体应用效果自动化评估工具V1.0（SG5）

## 7.3 学术论文布局（6篇）

| 序号 | 论文题目 | 来源 | 目标期刊 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面向汽车点焊工艺的多源异构数据融合与治理方法研究 | SG1 | 核心/SCI |
| 2 | 基于知识图谱的点焊工艺知识建模与推理技术 | SG2 | 核心/SCI |
| 3 | 大小模型协同的工业智能体编排框架设计与应用 | SG3 | 核心/SCI/EI |
| 4 | 融合规则推理与数据驱动的点焊质量智能判断方法 | SG4 | 核心/SCI |
| 5 | 基于多源信息协同的焊接工艺参数推荐方法 | SG4 | 核心/SCI |
| 6 | 面向工业智能体的多维度应用效果评估方法研究 | SG5 | 核心/SCI |

## 7.4 标准规范

《汽车焊接制造工艺智能体应用效果评估规范》标准草案（SG5）

# 八、经费预算概算

| 费用类别 | 说明 | 占比估算 |
| --- | --- | --- |
| 人力成本（研发人员薪酬） | 按25-30人×18个月估算 | 占比约45-50% |
| 硬件设备采购/租赁 | GPU服务器、存储服务器、工作站等 | 占比约15-20% |
| 软件授权与工具 | 数据库、开发工具、云服务等 | 占比约5-8% |
| 数据采集与标注 | 产线数据采集、标注人力、质检数据获取 | 占比约10-12% |
| 现场联调与测试 | 产线现场联调、测试验证、差旅 | 占比约5-8% |
| 知识产权与成果 | 专利申报、论文发表、软著申请 | 占比约3-5% |
| 项目管理与运营 | 管理费用、培训、会议 | 占比约5-8% |
| 预备费 | 技术攻关缓冲、价格波动 | 占比约5% |

注：以上为概算框架，具体预算金额需根据实际人员规模、设备选型与市场价格确定。

— 文档结束 —