汽车焊接工业 AI 平台开发计划

基于现有平台能力与 Cube Studio 功能体系的整合方案

项目：面向汽车制造过程的工业智能体关键技术开发与应用研究

文档用途：项目评审、开发排期与范围确认

日期：2026 年 7 月 12 日

状态：规划稿

规划结论 稳定可交付版 1 个月完成，企业 MLOps 核心版累计 2-3 个月完成，全部规划功能累计 5 个月完成。

# 1. 项目概述

当前项目已具备 React + FastAPI 的 Web 平台基础，覆盖可视化工作流、79 个算法与工业算子、基础训练、模型库、知识库、数据标注、资源监控和智能体协同。下一阶段将吸收 Cube Studio 的 MLOps、云原生算力、在线开发、模型服务与大模型能力，形成面向汽车焊接制造的工业 AI 全生命周期平台。

建设原则：保留当前平台轻量、可视化和焊接领域专用能力，通过 Local Executor 与 Kubernetes Executor 双执行后端逐步升级，避免云原生能力阻塞现有场景交付。

# 2. 项目目标

在 1 个月内形成可稳定演示、可测试、可部署的工业工作流平台。

在累计 2-3 个月内完成数据、实验、训练、Pipeline 调度、模型注册与推理服务闭环。

在累计 5 个月内完成 Kubernetes 执行、Notebook、多集群资源、标注、AIHub、LLM 网关与工业智能体能力。

建立焊接质量预测、参数推荐、异常检测和机理融合四套可复用业务模板。

建立可追溯的数据、实验、模型、服务和运行链路，以及自动化测试与运维体系。

# 3. 项目范围

## 3.1 纳入范围

平台治理：认证、项目、角色权限、审计、通知和配置管理。

数据智能：数据集、对象存储、数据探索、标注、知识库和知识图谱。

工作流：可视化编排、算子、调度、重试、恢复、日志、结果与制品。

模型工程：实验、训练、AutoML、模型注册、版本、评估和推理服务。

云原生能力：Kubernetes 执行、Notebook、镜像、GPU 与多集群资源管理。

大模型能力：RAG、智能体、统一 LLM 网关、微调模板和 AIHub。

工业场景：焊接机理模型、质量预测、参数推荐、缺陷诊断与边缘部署接口。

## 3.2 暂不纳入范围

硬件采购、机房网络改造和第三方商业软件授权。

所有国产异构算力一次性适配；首期以 NVIDIA GPU 为基线。

真实商业租赁、支付和财务结算系统。

与 Cube Studio 数据库、页面和内部实现保持兼容。

# 4. 当前能力与主要缺口

| 功能域 | 已有能力 | 主要缺口 |
| --- | --- | --- |
| 工作流与 DAG | 画布、保存、运行、WebSocket、条件与循环 | 任务持久化、重试、恢复、调度和隔离 |
| 算子体系 | 79 个通用、机器学习、深度学习及焊接算子 | 类型契约、自定义容器算子、版本与兼容性 |
| 数据与制品 | 上传、预览、JSONL DataBus、本地文件 | MinIO、数据版本、元数据、血缘和生命周期 |
| 训练与模型 | sklearn、XGBoost、PyTorch、模型库 | 实验跟踪、模型版本、审批、部署关联 |
| 知识与标注 | RAG、向量、图谱、规则标注页面/API | 解析、重排、权限、多模态标注和审核闭环 |
| 资源与运维 | 单机指标、节点和设备信息管理 | Kubernetes、GPU 调度、配额、日志和告警 |

# 5. 交付版本与周期

| 交付版本 | 完成时间 | 核心成果 |
| --- | --- | --- |
| 稳定可交付版 | 第 1 个月 | 现有工作流、数据、算子、训练和知识库稳定化；完成工业演示闭环 |
| 企业 MLOps 核心版 | 累计第 2-3 个月 | PostgreSQL、Redis、MinIO、实验、Pipeline 调度、模型注册和推理服务 |
| 全功能版 | 累计第 5 个月 | Kubernetes、Notebook、多集群、标注、AIHub、LLM 网关和工业智能体 |

# 6. 分阶段开发计划

## 阶段 0：基线治理与需求冻结（第 1 周）

建立页面、API、数据模型、算子和测试的唯一功能台账。

修复构建、国际化、工作流运行、测试隔离和环境配置问题。

冻结状态枚举、错误码、接口边界、数据存储和执行器架构。

## 阶段 1：稳定可交付版（第 2-4 周）

补齐工作流版本、运行校验、日志、重试、超时、取消和结果制品。

统一 79 个算子的输入输出、异常、预览和序列化协议。

完善数据集、模型库、知识库、训练和四套焊接业务模板。

完成核心 E2E、部署说明、用户手册和演示脚本。

## 阶段 2：企业 MLOps 核心版（第 5-12 周）

迁移 PostgreSQL、Redis/Celery 和 MinIO，建立数据库迁移与制品 URI。

完成实验跟踪、训练检查点、AutoML Trial、指标对比和 TensorBoard。

完成定时调度、补录、重试、依赖、并发、暂停恢复和实例保留。

完成模型注册、多版本、推理服务、在线测试、发布回滚、审计和通知。

## 阶段 3：云原生算力与在线开发（第 13-16 周）

实现 Kubernetes Job/Pod 执行器、状态同步、日志、取消和回收。

实现 JupyterLab、VS Code、镜像目录、在线构建和 TensorBoard。

实现集群、资源组、节点、GPU、存储挂载、配额和资源监控。

## 阶段 4：数据标注、AIHub 与大模型（第 17-20 周）

完成 SQL Lab、数据探索、Label Studio、多模态标注和审核闭环。

生产化 RAG、检索评估、权限过滤、智能体工具与人工审核。

实现 OpenAI 兼容 LLM 网关、vLLM、配额限速、调用监控和 LoRA 模板。

建设模型、算子、Pipeline 和工业应用统一 AIHub。

# 7. 周度开发计划

项目以周为最小管理周期。每周结束前完成代码合并、自动化测试、演示验证和周交付物归档；未通过周验收的内容不得直接转入下一阶段。

## 第 1 月：稳定可交付版

| 周次 | 工作主题 | 具体工作内容 | 周交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 基线治理与范围冻结 | 盘点页面、API、模型、算子和测试；修复构建与环境问题；冻结状态、错误码、数据和执行器接口 | 功能台账、技术债清单、接口基线、可构建版本 |
| 第 2 周 | 工作流与执行可靠性 | 完善保存、版本、运行前校验、取消、超时、重试、日志和错误详情；修复画布交互与进度状态 | 稳定工作流主链路、运行状态机、核心回归用例 |
| 第 3 周 | 数据、算子与训练闭环 | 统一算子输入输出与异常协议；完善数据集、制品、训练、评估和模型保存；修复 79 个算子关键缺陷 | 算子协议、数据训练闭环、稳定演示版 |
| 第 4 周 | 工业模板与首版交付 | 完成质量预测、参数推荐、异常检测、机理融合模板；补齐 E2E、部署说明、用户手册和演示数据 | 稳定可交付版、四套模板、首月验收报告 |

## 第 2 月：企业 MLOps 核心能力建设

| 周次 | 工作主题 | 具体工作内容 | 周交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 5 周 | 生产存储与异步任务 | 迁移 PostgreSQL、Alembic、Redis/Celery 和 MinIO；统一制品 URI、配置与密钥管理 | 生产数据层、对象存储、异步任务框架 |
| 第 6 周 | 实验与训练管理 | 建设实验、Run、参数、指标、标签、日志和制品；接入检查点、恢复、早停、对比和 TensorBoard | 企业基础版、实验管理与训练追踪 |
| 第 7 周 | Pipeline 调度与权限 | 完成 Cron、补录、依赖、并发、超时、重试、暂停恢复；补充项目角色、审计和通知 | Pipeline 调度器、实例管理、权限审计 |
| 第 8 周 | 模型注册与基础推理 | 完成模型版本、阶段、指标和审批；实现基础推理、在线测试、健康检查和服务启停 | 模型注册中心、基础推理服务、第二月阶段报告 |

## 第 3 月：企业 MLOps 核心版完善

| 周次 | 工作主题 | 具体工作内容 | 周交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 9 周 | 推理服务生产化 | 完善多版本发布、滚动升级、回滚、访问密钥、限流、服务日志和运行指标 | 生产级推理服务、版本发布与回滚 |
| 第 10 周 | 权限、审计与通知 | 完善项目角色、资源权限、关键操作审计，并接入一种企业消息通知渠道 | 权限矩阵、审计日志、告警通知 |
| 第 11 周 | 系统联调与性能优化 | 联调数据、Pipeline、实验、模型和服务链路；完成任务、日志、上传和推理性能优化 | 全链路联调版本、性能基线和问题清单 |
| 第 12 周 | MLOps 核心版验收 | 执行功能、E2E、权限、性能、安全、备份恢复和升级验证；收敛核心缺陷 | 企业 MLOps 核心版、第三月验收报告 |

## 第 4 月：云原生算力与在线开发

| 周次 | 工作主题 | 具体工作内容 | 周交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 13 周 | Kubernetes 基础接入 | 完成集群注册、命名空间、资源组、节点发现、访问凭据和连通性检查 | 集群管理基础、资源发现 API |
| 第 14 周 | Kubernetes 执行器 | 将工作流节点提交为 Job/Pod；实现状态同步、日志、取消、超时和垃圾回收 | Kubernetes Executor、任务运行闭环 |
| 第 15 周 | Notebook、镜像与 GPU | 完成 JupyterLab、VS Code、镜像目录、在线构建、GPU 规格和节点调度 | Notebook 在线开发、镜像管理、GPU 调度 |
| 第 16 周 | 多集群与资源治理 | 完成多集群路由、存储挂载、资源配额以及集群、节点、Pod 和 GPU 监控 | 云原生版、多集群与资源监控 |

## 第 5 月：大模型、AIHub 与总体验收

| 周次 | 工作主题 | 具体工作内容 | 周交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 17 周 | 数据探索与标注 | 建设 SQL Lab、数据探索和质量报告；对接多模态标注、审核、数据集回流和训练触发 | 数据探索、标注管理与训练数据闭环 |
| 第 18 周 | RAG 与工业智能体 | 完善文档解析、Embedding、召回重排、引用和权限；完善智能体工具、重试和人工审核 | 生产级 RAG、工业智能体执行闭环 |
| 第 19 周 | LLM 网关与 AIHub | 实现模型路由、密钥、配额、限速和调用监控；统一模型、算子、Pipeline 和应用资产 | LLM 网关、AIHub 和一键开发部署 |
| 第 20 周 | 全量验收与交付 | 执行全链路 E2E、性能、安全、备份恢复和升级验证；收敛缺陷；完成培训、文档和正式交付 | 全功能版、验收报告、运维与用户文档 |

# 8. 里程碑

| 编号 | 时间 | 里程碑 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 第 1 周 | 基线冻结 | 可构建、可测试、功能台账和接口基线完成 |
| M1 | 第 3 周 | 稳定演示版 | 工作流和算子主要缺陷收敛，样例可重复运行 |
| M2 | 第 4 周 | 工业可交付版 | 四套焊接模板与数据-训练-评估闭环 |
| M3 | 第 8 周 | 企业基础版 | PostgreSQL、MinIO、Redis、实验、调度和基础推理 |
| M4 | 第 12 周 | MLOps 核心版 | 生产推理、权限审计、性能优化和完整验收 |
| M5 | 第 16 周 | 云原生版 | Kubernetes、Notebook、GPU、多集群和资源管理 |
| M6 | 第 20 周 | 全功能版 | 标注闭环、LLM 网关、AIHub 和工业智能体 |

# 9. 验收标准

功能：用户可完成数据上传、工作流编排、训练、评估、模型注册、服务发布和结果追溯。

质量：核心业务逻辑单元测试覆盖率不低于 80%，核心链路具备自动化 E2E。

性能：工作流运行、文件上传、日志查询和推理接口均建立性能基线。

安全：完成越权、弱密码、文件路径、自定义代码、依赖和镜像安全检查。

运维：具备请求 ID、任务 ID、结构化日志、监控指标、告警、备份和升级文档。

交付：提供管理员手册、用户手册、部署手册、演示数据与验收报告。

# 10. 关键风险与决策

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 范围持续扩大 | 无法在五个月内验收 | 阶段冻结范围，新增需求进入后续版本 |
| SQLite 与本地路径耦合 | 无法扩展和迁移 | 第二个月前完成 PostgreSQL 与 MinIO 迁移 |
| 进程内 DAG 执行 | 重启丢任务 | 建立持久状态机、异步队列和双执行器 |
| 云原生复杂度 | 阻塞现有交付 | 保留 Local Executor，Kubernetes 能力独立演进 |
| 自定义代码安全 | 任意代码执行风险 | 容器隔离、权限、资源限制和审计 |
| 异构算力范围过大 | 适配成本失控 | 首期以 NVIDIA GPU 为基线，其他硬件单独评估 |

# 11. 待确认事项

确认五个月范围以本文件列出的功能为上限，开发期不增加新的一级功能域。

确认生产基础设施采用 PostgreSQL、Redis、MinIO 和 Kubernetes。

确认首期 GPU 基线、部署环境、网络约束和外部存储方式。

确认企业认证方式以及消息通知渠道。

确认模型服务首期支持的模型格式和发布审批流程。

确认四套焊接业务模板的样本数据、指标和验收责任人。

# 12. 下一步行动

评审并冻结功能范围、五个月里程碑和验收标准。

完成现有平台功能台账和技术债清单。

输出目标架构、数据模型、执行器接口和部署拓扑。

建立第一个月的周计划、验收用例和演示基线。

从稳定工作流、存储迁移和自动化测试三条主线并行启动。

# 13. 周度管理机制

周初计划：确认本周范围、接口变更、依赖项、验收用例和周交付物，不在周中临时增加范围。

周中集成：完成跨模块接口联调，持续合并主干，及时暴露数据、权限、任务状态和部署问题。

周末验收：执行自动化测试、演示验证和缺陷复盘，形成周报、版本包、测试结果和风险清单。

问题升级：影响周目标的阻塞问题在发现当日升级，涉及架构和范围的决策必须记录并明确结论。

版本管理：每周形成可部署版本，重要里程碑建立发布标签、数据库迁移脚本和回滚说明。

# 14. 周交付完成标准

功能代码已合并，代码审查意见已处理，无阻塞级静态检查和依赖安全问题。

新增或修改功能具备单元测试、API 集成测试；主链路变化同步更新 E2E 用例。

数据库、配置、接口和部署发生变化时，迁移脚本、配置样例和升级说明已同步更新。

周交付物可在测试环境独立部署和演示，关键日志、指标和错误信息能够支撑问题定位。

遗留问题已登记优先级、影响范围和处理计划，不以口头约定替代缺陷记录。